## MEDICAO 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
Tomador |  | Nº do CT |  | Data do CT |  | Data emissão |  | Período de referência |  | Vlr. CTEF
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL |  |  | 18/2024 | 2024-08-29 |  | 2024-11-29 |  | 09/11/24 a 29/11/24 |  | 114052.1384
Agente Operador - Repasse |  | CT - Programa / Ministério | [5 empty] | Vlr. BM 03
14321.8716
Empresa Contratada |  | CT - Objeto
WC CONSTRUÇÃO |  | Serviços de execução de reforma, pintura e manutenção do prédio sede da câmara municipal de Coronel Ezequiel/RN.
CNPJ |  | Endereço da Obra
48.049.705/0001-20 |  | Rua Senador Georgino Avelino, 100, centro-Coronel Ezequiel- CEP:59220-00
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | LICITADOS |  |  |  | EXECUTADO FÍSICO (Quantidade) |  |  | EXECUTADO FINANCEIRO (R$)
|  | Unid | Qtde (LICITADO) | P.Unit. | P.Total (LICITADO) | Acumulado até o período | Medido no período | Acumula do incluindo o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumula do incluindo o período
REFORMA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6570.904
1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | m² | 3 | 222.54 | 667.62 | 3 | 0 | 3 | 667.62 | 0 | 667.62
1.2 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 60 | 14.1 | 846 | 60 | 0 | 60 | 846 | 0 | 846
1.3 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 148 | 3.37 | 498.76 | 148 | 0 | 148 | 498.76 | 0 | 498.76
1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 115 | 26.12 | 3003.8 | 105 | 10 | 115 | 2742.6 | 261.2 | 3003.8
1.5 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 5.04 | 21.85 | 110.124 | 5.04 | 0 | 5.04 | 110.124 | 0 | 110.124
1.6 | RETIRADA DE BANCA INOX COM BLOQUEIO DE TUBULACOES | UN | 2 | 130.25 | 260.5 | 2 | 0 | 2 | 260.5 | 0 | 260.5
1.7 | RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS | m² | 60 | 14.86 | 891.6 | 60 | 0 | 60 | 891.6 | 0 | 891.6
1.8 | Demolição de divisórias tipo divilux | m² | 15.6 | 18.75 | 292.5 | 15.6 | 0 | 15.6 | 292.5 | 0 | 292.5
0
2 | TETO |  |  |  | 11361.357 |  |  | 0
2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 2646.7385 | 5293.477 | 2 | 0 | 2 | 5293.477 | 0 | 5293.477
2.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 59.32 | 102.2924 | 6067.88 | 59.32 | 0 | 59.32 | 6067.9852 | 0 | 6067.9852
0
3 | ALVENARIA |  |  |  | 13621.7045 |  |  | 0
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 50.16 | 99.79 | 5005.4664 | 50.16 | 0 | 50.16 | 5005.4664 | 0 | 5005.4664
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | m² | 9.33 | 81.72 | 762.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 104.25 | 5.69 | 593.1825 | 104.25 | 0 | 104.25 | 593.1825 | 0 | 593.1825
3.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 57.88 | 52.1 | 3015.548 | 57.88 | 0 | 57.88 | 3015.548 | 0 | 3015.548
3.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 104.25 | 40.72 | 4245.06 | 104.25 | 0 | 104.25 | 4245.06 | 0 | 4245.06
0
4 | PISO |  |  |  | 6142.1815 |  |  | 0
4.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 1.19 | 746.52 | 888.3588 | 1.19 | 0 | 1.19 | 888.3588 | 0 | 888.3588
4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 10.9 | 199.15 | 2170.735 | 4.3 | 6.6 | 10.9 | 856.345 | 1314.39 | 2170.735
4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 16.83 | 183.19 | 3083.0877 | 16.83 |  | 16.83 | 3083.0877 | 0 | 3083.0877
0
5 | PINTURA |  |  |  | 27244.3053 |  |  | 0
5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 222.63 | 11.95 | 2660.4285 | 222.63 | 0 | 222.63 | 2660.4285 | 0 | 2660.4285
5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 222.63 | 3.92 | 872.7096 | 222.63 | 0 | 222.63 | 872.7096 | 0 | 872.7096
5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 222.63 | 14.78 | 3290.4714 | 222.63 | 0 | 222.63 | 3290.4714 | 0 | 3290.4714
5.4 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 128.61 | 101.95 | 13111.7895 | 128.61 | 0 | 128.61 | 13111.7895 | 0 | 13111.7895
5.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 128.61 | 34.3 | 4411.323 | 112.81 | 15.8 | 128.61 | 3869.383 | 541.94 | 4411.323
5.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 128.61 | 17.5 | 2250.675 | 112.81 | 15.8 | 128.61 | 1974.175 | 276.5 | 2250.675
5.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 128.61 | 5.03 | 646.9083 | 112.81 | 15.8 | 128.61 | 567.4343 | 79.474 | 646.9083
0
6 | REVESTIMENTO |  |  |  | 11731.6145 |  |  | 0
6.1 | Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha sílex branco po, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 11.25 | 340.91 | 3835.2375 | 11.25 | 0 | 11.25 | 3835.2375 | 0 | 3835.2375
6.2 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 55.15 | 143.18 | 7896.377 | 51 | 4.15 | 55.15 | 7302.18 | 594.197 | 7896.377
0
7 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  | 17503.31 |  |  | 0
7.1 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12) | pt | 13 | 306.08 | 3979.04 | 13 | 0 | 13 | 3979.04 | 0 | 3979.04
7.2 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 15 | 118.94 | 1784.1 | 15 | 0 | 15 | 1784.1 | 0 | 1784.1
7.3 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 17 | 308.01 | 5236.17 | 17 | 0 | 17 | 5236.17 | 0 | 5236.17
7.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 158.59 | 2696.03 | 17 | 0 | 17 | 2696.03 | 0 | 2696.03
7.5 | Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar | un | 18 | 155.35 | 2796.3 | 7 | 3 | 10 | 1087.45 | 466.05 | 1553.5
7.6 | Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar - Rev 01_05/2022 | un | 3 | 127.21 | 381.63 | 1 | 0 | 1 | 127.21 | 0 | 127.21
7.7 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 4 | 157.51 | 630.04 | 1 | 0 | 1 | 157.51 | 0 | 157.51
0
8 | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 952.81 |  |  | 0
8.1 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3 | 131.03 | 393.09 | 3 | 0 | 3 | 393.09 | 0 | 393.09
8.2 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | UN | 1 | 440.36 | 440.36 | 1 | 0 | 1 | 440.36 | 0 | 440.36
8.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...) | un | 1 | 119.36 | 119.36 | 1 | 0 | 1 | 119.36 | 0 | 119.36
0
9 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 6321.424 |  |  | 0
9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 10.4 | 599.86 | 6238.544 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 6238.544 | 6238.544
9.2 | PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 | UN | 1 | 82.88 | 82.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82.88 | 82.88
0
10 | LOUÇAS |  |  |  | 3052.0566 |  |  | 0
10.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 559.78 | 559.78 | 1 | 0 | 1 | 559.78 | 0 | 559.78
10.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 488.88 | 488.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 488.88 | 488.88
10.3 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | m² | 1.74 | 825.09 | 1435.6566 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 1435.6566 | 1435.6566
10.4 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 567.74 | 567.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 567.74 | 567.74
0
11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9550.471 |  |  | 0
11.1 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 2.75 | 417.2 | 1147.3 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 1147.3 | 1147.3
11.2 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 8.63 | 417.2 | 3600.436 | 8.63 | 0 | 8.63 | 3600.436 | 0 | 3600.436
11.3 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 2802.7 | 2802.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 827.12 | 827.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 827.12 | 827.12
11.5 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 485.69 | 485.69 | 1 | 0 | 1 | 485.69 | 0 | 485.69
11.6 | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens | m² | 1.05 | 654.5 | 687.225 | 1.05 | 0 | 1.05 | 687.225 | 0 | 687.225
0
|  |  |  | TOTAIS | 114052.1384 |  |  |  | 94195.4744 | 14321.8716 | 108517.346 | 5534.7924
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.
|  |  |  | Kênia Costa Farias de Macêdo |  |  |  |  | ALLAN LINCOLN SANTOS DA SILVA
|  |  | PRESIDENTE |  |  |  |  | ENG. CIVIL CREA 2120488711RN